АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2017 г. N 624

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")

по внедрению целевых моделей улучшения бизнес-среды

на территории Новокузнецкого городского округа

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 N Пр-2347ГС, в целях реализации [распоряжения](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A000BCD0CE0E58EC4DA38B14AB92EDB95409018E91C08C2822FCE1C05E5x0f5K) Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р, руководствуясь [статьей 40](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E08D978467EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D41704EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Утвердить [план](#P31) мероприятий ("дорожную карту") по внедрению целевых моделей улучшения бизнес-среды на территории Новокузнецкого городского округа в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Координаторам направлений и ответственным исполнителям:

1) в срок до 15.06.2017 разработать и представить в Управление экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка планы по реализации соответствующих мероприятий каждого направления и достижению целевого значения показателей;

2) обеспечить выполнение плана мероприятий, достижение целевых значений показателей и представление в Управление экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе выполнения плана мероприятий.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации города Новокузнецка (Е.В. Степаненко) опубликовать настоящее распоряжение в городской газете "Новокузнецк".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам (И.С. Прошунина).

Глава

города Новокузнецка

С.Н.КУЗНЕЦОВ

Приложение

к распоряжению администрации

города Новокузнецка

от 12.04.2017 N 624

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателей на 31.12.2017 | Текущее значение показателей | Ответственный исполнитель |
| Направление I "Техническое присоединение к электрическим сетям" | | | | | | | | |
| Координатор направления - заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству | | | | | | | | |
| 1. Заключение договора о технологическом присоединении | | | | | | | | |
| 1.1 | Удобство подачи заявки | Размещение на официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка информации о порядке технологического присоединения (далее - ТП), перечня территориальных сетевых организаций (далее - ТСО), работающих на территории, и ссылки на их сайты | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие на официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка информации о порядке ТП и иной информации, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам ТП, выбора заявителем ТСО, да/нет | да | нет | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - КЖКХ) |
| 1.2 | Удобство подачи заявки | Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок в ТСО в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров, размещение информации на едином региональном интернет-портале, в многофункциональных центрах (далее - МФЦ) | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Ежеквартальная актуализация информации, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | | | | | | | | |
| 2.1 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Принятие решений, внесение изменений в нормативные правовые акты о предоставлении муниципальных услуг на территории Новокузнецкого городского округа, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.03.2017 | 01.11.2017 | Совокупный срок предоставления муниципальных услуг на территории Новокузнецкого городского округа по выдаче разрешения на использование земельных участков и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства при условии подачи заявки ТСО в один день, рабочих дней | 10 рабочих дней | 25 рабочих дней | Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка (далее - КГиЗР) |
| 2.2 | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | Внедрение возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуются получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу одного окна в МФЦ | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуются получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу одного окна, да/нет | да | да | КГиЗР, МАУ "Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ города Новокузнецка) |
| 2.3 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Новокузнецкого городского округа в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Создание комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 2.4 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Обеспечение органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа доступа в режиме просмотра для ТСО и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | да | да | КГиЗР |
| 3. Обеспечивающие факторы | | | | | | | | |
| 3.1 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | Издание нормативного правового акта, предусматривающего отнесение объектов электросетевого хозяйства к видам объектов муниципального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение синхронизации генерального [плана](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E285978667EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D01F06EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) города Новокузнецка со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, да/нет | да | нет | КГиЗР, КЖКХ |
| 3.2 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | Формирование порядка актуализации документов территориального планирования после утверждения схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение ускорения актуализации генерального [плана](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E285978667EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D01F06EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) города Новокузнецка, да/нет | да | нет | КГиЗР, КЖКХ |
| Направление II "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" | | | | | | | | |
| Координатор направления - председатель Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка | | | | | | | | |
| 1. Анализ территории | | | | | | | | |
| 1.1 | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Обеспечение разработки и принятия генерального плана, [Правил](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E285978767EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D01C06EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах органов администрации города Новокузнецка и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) при принятии решений об утверждении [Правил](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E285978767EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D01C06EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) землепользования и застройки; создание (доработка существующего) муниципального информационного ресурса о земельных участках Новокузнецкого городского округа, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, [Правила](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E285978767EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D01C06EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Утвержденный генеральный [план](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E285978667EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D01F06EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) | да | да | КГиЗР |
| Утвержденные [Правила](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E285978767EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D01C06EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) землепользования и застройки | да | да | КГиЗР |
| 1.2 | Учет в ЕГРН земельных участков, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Новокузнецкого городского округа, процентов | 45 (60 - 31.12.2019, 85 - 01.01.2021) | 30 | КГиЗР |
| 1.3 | Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований | Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Внесение в ЕГРН сведений о границах Новокузнецкого городского округа, да/нет | да | да | КГиЗР |
| 1.4 | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (кроме аукциона), рабочих дней | 18 | 25 | КГиЗР |
| 1.5 | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости;  осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 16 (14 - 31.12.2018, 12 - 12.2019) | 18 | КГиЗР |
| 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования | | | | | | | | |
| 2.1 | Учет в ЕГРН земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | Организация и проведение комплексных кадастровых работ;  повышение количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Проведение комплексных кадастровых работ на земельные участки, га | 1260 | 0 | КГиЗР |
| 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение представления органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа сведений из [перечня](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A0303C80BEBE68EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DC8221DB4A54A05948D638DBA8E2D142E36Dx6f0K) сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 N 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов;  расширение органами власти Кемеровской области и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти Кемеровской области контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 50 (85 - 31.12.2019) | 50 | КГиЗР |
| Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие органами местного самоуправления по вопросам постановки земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет, штук | 11 (29 - 31.12.2019) | 11 | КГиЗР |
| Доля ответов органов местного самоуправления, организаций технической инвентаризации на межведомственные запросы, направленные органом регистрации прав и представленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством, процентов | 100 | 100 | КГиЗР |
| Направление III "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" | | | | | | | | |
| Координатор направления - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка | | | | | | | | |
| 1. Подача заявления и необходимого пакета документов | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень предоставления услуги по государственной регистрации прав через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Повышение количества (доли) заявлений о государственной регистрации прав, предоставляемых в орган регистрации прав через МФЦ;  осуществление анализа деятельности МФЦ на предмет их достаточности и необходимости расширения сети МФЦ; | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Доля государственных услуг по регистрации прав, предоставленных через МФЦ, в общем количестве государственных услуг по регистрации прав (с использованием документов на бумажном носителе), процентов | 63 (80 - 31.12.2019, 90 - 01.01.2021) | 60 | МФЦ города Новокузнецка |
| 1.2 | Доступность подачи заявлений | Осуществление на постоянной основе контроля доступности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ, по показателю нагрузки на 1 окно (нагрузка на 1 окно МФЦ не должна превышать установленного целевого значения показателя) | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете на 1 окно МФЦ, шт./день | до 19 | 19 | МФЦ города Новокузнецка |
| Направление IV "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | | | | | | | | |
| Координатор направления - первый заместитель Главы города Новокузнецка | | | | | | | | |
| 1. Территориальное планирование | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | На основе утвержденного и размещенного в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) генерального [плана](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E285978667EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D01F06EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) Новокузнецкого городского округа подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа | 01.03.2017 | 31.12.2019 | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| Наличие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, да/нет | да | нет | Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - УТиС), Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (далее - УДКХиБ) |
| Наличие программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, да/нет | да | нет | Заместитель Главы города по социальным вопросам |
| 2. Получение градостроительного плана земельного участка | | | | | | | | |
| 2.1. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 01.03.2017 | 01.03.2017 | Срок оказания услуг, календарных дней | не более 30 | не более 30 | КЖКХ |
| 2.1.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | 01.03.2017 | 31.12.2019 | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 (60 - 31.12.2019) | 0 | КЖКХ |
| 2.1.3 | Регламентация процедур | Разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в сети Интернет | 01.03.2017 | 31.12.2019 | Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| Направление V "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | |
| Координатор направления - начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка | | | | | | | | |
| 1. Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.1 | Наличие муниципальных программ развития субъектов малого, среднего предпринимательства | Содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Новокузнецком городском округе, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Наличие утвержденной и реализуемой муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, да/нет | да | да | Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка (далее - УПРиРП) |
| 2. Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 2.1 | Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях | Поиск проектов субъектов малого, среднего предпринимательства, соответствующих требованиям акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",  акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Новокузнецком городском округе с привлечением гарантий и поручительств акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области, процентов | не менее 3 ежегодно | - | УПРиРП |
| 3. Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 3.1 | Деятельность объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и популяризация деятельности таких организаций муниципальными центрами поддержки предпринимательства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Наличие в Новокузнецком городском округе созданного полностью или частично за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа центра поддержки предпринимательства, предоставляющего консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | не менее 1 | 1 | УПРиРП |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Новокузнецком городском округе, процентов | не менее 5 ежегодно | 15 | УПРиРП |
| 3.2 | Повышение доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на цели лизинга оборудования в монопрофильных муниципальных образованиях со статусом территорий опережающего социально-экономического развития | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Реализация в Новокузнецком городском округе мероприятий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на цели лизинга оборудования в соответствии с муниципальными программами, да/нет | да | да | УПРиРП |
| 4. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 4.1 | Наличие муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Организация работы по реализации мероприятий, направленных на утверждение и дополнение органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа перечней муниципального имущества, предусмотренных [частью 4 статьи 18](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D817565F4BE4A000BCF08E0E08EC4DA38B14AB92EDB95529040E51C09DF862EDB4A54A05948D638DBA8E2D142E36Dx6f0K) Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в рамках соглашения с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, процентов | не менее 10 ежегодно | да | УПРиРП |
| 01.03.2017 | 31.12.2019 | Наличие в Новокузнецком городском округе [перечня](consultantplus://offline/ref=D1FE1D6AD31B6DF5469D9F787398E14605019102E6E285968F67EA17EE27D1C215DF19A75804DD8228D31903EF5814926CC8A8E4D140E4726BDA33x0f0K) муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, да/нет | да | да | УПРиРП |
| 5. Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | | | | | | | | |
| 5.1 | Доступная система налоговых льгот для бизнеса | Повышение информированности граждан о возможности применения налоговых каникул | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих налоговые каникулы, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Новокузнецком городском округе, процентов | не менее 1,5 | - | УПРиРП |
| Повышение уровня информированности предпринимателей о возможностях применения патентной системы налогообложения | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Доля индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения индивидуальных предпринимателей, в общем числе индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории микропредприятий и зарегистрированных на территории Новокузнецкого городского округа, процентов | не менее 10 | - | УПРиРП |
| 6. Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | |
| 6.1 | Оказание информационно-маркетинговой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности | Информационно-маркетинговая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в сети Интернет по адресу https:/smbn.ru, в общем количестве зарегистрированных на территории Кемеровской области субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 4,5 ежегодно | 4,5 | УПРиРП |
| Направление VI "Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" | | | | | | | | |
| Координатор направления - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка | | | | | | | | |
| 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения | | | | | | | | |
| 1.1 | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие в открытом доступе на сайте органов администрации города Новокузнецка или ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО) информации о доступной мощности, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| Наличие публикаций на сайте РСО об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении, с примером заполнения, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 2. Заключение договора о подключении | | | | | | | | |
| 2.1 | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении:  почтовым отправлением;  с курьером, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 2.2 | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | Обеспечение повышения открытости информации | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Комиссионное определение возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев | | | | | | | | |
| 3.1 | Упрощенное получение разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | Внесение изменений в нормативные правовые акты Новокузнецкого городского округа, предусматривающих упрощение получения разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Работа органов местного самоуправления в рамках Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ "О градостроительной деятельности", да/нет | да | да | КГиЗР |
| 3.2 | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | КГиЗР |
| Наличие административного регламента оказания муниципальных услуг по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ, да/нет | да | да | Руководители администраций районов |
| Сокращенный срок предоставления разрешения на осуществление земляных работ, да/нет | да | нет | Руководители администраций районов |
| 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя | | | | | | | | |
| 4.1 | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 4.2 | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 5. Обеспечивающие факторы | | | | | | | | |
| 5.1 | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | Реализация мероприятий по утверждению в Новокузнецком городском округе схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения), да/нет | да | да | КЖКХ |
| Направление VII "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения" | | | | | | | | |
| Координатор направления - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка | | | | | | | | |
| 1. Выполнение мероприятий | | | | | | | | |
| 1.1 | Упрощение механизмов использования земельных участков | Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию мероприятий заявителя по подключению к сетям газораспределения в границах земельного участка | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | КГиЗР |
| Направление VIII "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности" | | | | | | | | |
| Координатор направления - начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка | | | | | | | | |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования | | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа в части уточнения форм и видов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Подготовка проектов нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа в сфере муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в целях внесения соответствующих изменений | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Изменение нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа в сфере муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в части уточнения форм и видов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, да/нет | да | нет | Управление экономического развития, промышленности и инвестиций (далее - УЭРПиИ) |
| 2. Обеспечивающие факторы | | | | | | | | |
| 2.1 | Размещение нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности на инвестиционном портале Новокузнецкого городского округа (далее - инвестиционный портал) и официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка в сети Интернет | Обеспечение своевременной актуализации нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа на инвестиционном портале и официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка в сети Интернет | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Ссылки на принятые нормативные правовые акты Новокузнецкого городского округа на инвестиционном портале и официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка в сети Интернет | да | да | УЭРПиИ |
| 2.2 | Выявление в нормативных правовых актах Новокузнецкого городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведение экспертизы нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Количество проведенных экспертиз нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, количество экспертиз | 1 | 1 | УЭРПиИ |

Заместитель Главы города

по экономическим вопросам

И.С.ПРОШУНИНА